# Perfil de Proyecto: Inteligencia Artificial para la Educación

1. Título del Proyecto

Innovación Educativa con Inteligencia Artificial para el Fortalecimiento del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje en Matemáticas, Contabilidad, Finanzas y Costos a Nivel Universitario en el ITST- UNAH.

## 2. Resumen Ejecutivo

Este proyecto propone la incorporación estratégica de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en las áreas de matemáticas, contabilidad, finanzas y costos. La propuesta responde a la necesidad de mejorar el rendimiento académico, fomentar el pensamiento crítico y personalizar la experiencia educativa.

La IA permitirá generar tutorías virtuales personalizadas, evaluaciones adaptativas, simulaciones financieras interactivas y análisis predictivo del progreso estudiantil. El enfoque combina tecnología educativa avanzada con metodologías activas (gamificación, aprendizaje basado en proyectos y estudios de caso), favoreciendo un aprendizaje más dinámico, inclusivo y alineado con las competencias profesionales requeridas en el mercado laboral.puede ayudar a resolverla.

## 3. Objetivos del Proyecto

Objetivo General:

Fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje universitario en las áreas de matemáticas, contabilidad, finanzas y  contabilidad de costos mediante la integración de herramientas de Inteligencia Artificial que faciliten la personalización, la interactividad y el análisis del desempeño estudiantil.

Objetivos Específicos:

- Implementar plataformas de IA que ofrezcan tutorías virtuales y retroalimentación inmediata.

- Desarrollar recursos educativos digitales adaptativos para cada área de conocimiento.

- Aplicar análisis predictivo para identificar estudiantes en riesgo y proponer intervenciones tempranas.

- Incorporar simuladores financieros y contables con escenarios reales para la práctica profesional.

- Capacitar a docentes y estudiantes en el uso pedagógico de la IA y la ética en su aplicación.

## 4. Beneficiarios

- Estudiantes universitarios de carreras que incluyen asignaturas de matemáticas, contabilidad, finanzas y costos.

- Docentes que impartan dichas asignaturas, al disponer de recursos tecnológicos que optimicen su labor.

- El ITST-UNAH, al incrementar la calidad académica, la innovación y la competitividad en la formación profesional.

- Los sectores productivos locales y nacionales, al recibir egresados con mayores competencias técnicas, analíticas y digitales.

## 5. Metodología

La metodología se fundamentará usando un proceso de razonamiento, análisis, fundamentación y aplicación. Las fases consideradas son cuatro:

- Dentro del proceso de razonamiento se planea realizar un diagnóstico inicial de las necesidades formativas y tecnológicas.

- En la fase de análisis se realizará la selección de herramientas IA (chatbots educativos, sistemas de evaluación adaptativa, generadores de ejercicios inteligentes, simuladores financieros).

- Duranta la etapa de fundamentación se busca la integración de la IA con metodologías activas (Aprendizaje Basado en Proyectos, gamificación, estudios de caso, simulaciones, etc.).

- Finalmente, en la fase se realizará  aplicación de la prueba piloto, y posteriormente el seguimiento y ajustes correctivos que sean necesarios.

## 6. Plan de  Implementación

Dentro de las herramientas y técnicas que estamos analizando se incluyen las siguientes:

- Chatbots educativos (ChatGPT, Copilot, Gemini).

- Plataformas de evaluación adaptativa (Knewton, Quizizz adaptativo, ClassPoint AI).

- Simuladores financieros y contables con IA (QuickBooks Educativo, SimVenture).

- Analítica de aprendizaje (Learning Analytics) para seguimiento del progreso.

Nota: Es importante señalar que también como docentes estamos en proceso de aprendizaje de estas herramientas por lo tanto el proceso de implementación puede llevar mayor tiempo de lo planeado.

| Fase | Actividades | Duración |
| --- | --- | --- |
| - Diagnóstico y planificación | Recolección de datos sobre necesidades, selección de herramientas IA, capacitación docente inicial. | Un mes |
| - Desarrollo de contenidos adaptativos | Creación de materiales interactivos y recursos personalizados por área. | Dos – tres meses |
| - Implementación piloto | Pruebas en grupos reducidos de estudiantes, ajustes técnicos y pedagógicos | Dos meses |
| - Evaluación y Control | Análisis de resultados, mejoras y expansión a toda la población objetivo. | Un mes |
| - Seguimiento continuo | Mantenimiento tecnológico, formación continua y actualización de contenidos. | Permanente |

## 7. Recursos Necesarios

- Hardware: Computadoras, tabletas, proyectores, pizarras digitales.

- Software: Plataformas IA educativas, licencias de simuladores financieros y contables, sistemas LMS integrados con IA.

- Recursos humanos: Docentes capacitados en IA educativa, especialistas en tecnología educativa, equipo de soporte técnico.

- Formación: Talleres y cursos en el uso de IA aplicada a la educación, ética y buenas prácticas digitales.

- Conectividad: Internet de alta velocidad y servidores de respaldo.

Hemos estado trabajando con la siguientes IA´s para la generación de ideas:

https://ideamap.ai/join/00g36z5ah3ehrun

https://math-and-finance-lea-k36s.bolt.host/